## Arkusz1
pieczęć wykonawcy |  | Tabela elementów rozliczeniowych
Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 na odcinku Lubasz -Dębe
w systemie zaprojektuj skład mieszanki MCE i wybuduj
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość jedn. | Cena jedn. PLN*) | Wartość PLN*)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Roboty przygotowawcze
1 | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych- roboty pomiarowe | km | 3.2
2 | D.01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej | m2 | 227.2
3 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x25 cm | m | 143.6
4 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej | m | 142
5 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z TRYLINKI | m2 | 48
Roboty ziemne
6 | D.04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładow- czymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t z wywozem gruntu na odl. do 1 km wykonanie koryta pod zjazdy głębokości 18 cm wykonanie koryta głębokości 15 cm | m3 | 77.1
Podbudowy
7 | D.04.10.01 | Podbudowa zasadnicza z recyklingu na zimno MCE o grubości .....cm - wg. receptury | m2 | 19206.6
8 | D.04.04.02 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 18 cm na zjazdach | m2 | 239
9 | D.04.05.01 | Wzmocnienie podłoża gruntowego -stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm | m2 | 179.2
10 | D.04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu grubości 15 cm na zjazdach | m2 | 48
11 | D.04.07.01 | Podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm, | m2 | 19206.6
Nawierzchnie
12 | D.05.03.05a | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 5 cm | m2 | 19206.6
13 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 11 o grubości 4 cm po zagęszczeniu | m2 | 19206.6
14 | D.05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości: 5 cm na zjazdach | m2 | 726.75
15 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej kostka grafitowa | m2 | 48
16 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 179.2
Roboty wykończeniowe
17 | D .06.03.01 | Uzupełnienie poboczy poprzez ułożenie w-wy KŁSM (granit) 0-31,5 mm , o szerokości pobocza 1,5m | m3 | 392.7
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
18 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawędziowe malowane: mechanicznie | m2 | 1536
Elementy ulic
19 | D.08.01.01 | Ławy pod krawężniki i obrzeża : betonowe z oporem | m3 | 13.08
20 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30x100 cm | m | 112
21 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x22x100 cm najazdowe | m | 30
22 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe 25x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementow | m | 112
23 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe 25x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementow | m | 30
24 |  | Projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót | kpl | 1
Razem
Vat 23 %
Ogółem
podpis
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza
*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT